## 附件1
附件2-1:
十堰市种子管理局整体绩效自评表
（2020年度）
填报单位：（公章） 填报人及联系电话：童玲8111873 填报日期：2021年4 月14日 自评得分：94.5
单位名称 |  |  | 十堰市种子管理局
基本支出总额（万元） |  |  | 185.52 |  |  | 项目支出总额 （万元） |  | 19.6
预算执行情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） |  | 执行数（B） | 执行率（B/A） |  | 得分（20分*执行率） | 未执行完原因和改进措施
|  | 部门整体支出总额 | 205.12 |  | 205.12 | 100% |  | 20
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值（A) | 实际完成值(B） | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度目标1：种子管理（40分）
产出指标 | 数量指标 | 新《种子法》培训 | 2.5 | 1次 | 开展新《种子法》培训1次 | 1次 | 0次 | 0 | 疫情影响暂停聚集人员培训改为在线咨询
|  | “两杂”正季鉴定 | 2.5 | 3组 | 组织“两杂”正季鉴定3组 | 3组 | 3组 | 2.5
|  | 种子检测样品 | 2.5 | 50份 | 种子检验样品50份 | 50份 | 50份 | 2.5
|  | 检测转基因样品 | 2.5 | 50份 | 农业转基因安全专项行动2次，检测转基因样品50份 | 50份 | 50份 | 2.5
| 质量指标 | 种子质量合格率 | 2.5 | 98% | 种子质量合格率达98% | 98% | 98% | 2.5
|  | 辖区经营门店规范合格率 | 2.5 | 90% | 辖区经营门店规范合格率90% | 90% | 90% | 2.5
|  | 种业信息准确率 | 2.5 | 95% | 行业统计报表创优，种业信息准确率95% | 95% | 95% | 2.5
|  | 当年种子案件结案率 | 2.5 | 90% | 当年种子案件结案率90% | 90% | 90% | 2.5
|  | 直管种子市场专项检查覆盖率 | 2.5 | 90% | 直管种子市场专项检查5次以上，检查门店覆盖率90% | 90% | 90% | 2.5
|  | 质量例行监测的种子企业（门店）覆盖率 | 2.5 | 85% | 质量例行监测的种子企业（门店）覆盖率85% | 85% | 85% | 2.5
| 成本指标 | 经费使用 | 2.5 | 控制在预算内 | 种子管理专项经费使用控制在预算内 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 2.5
效益指标 | 社会效益指标 | 种子质量 | 2.5 | 稳步提高 | 种子质量稳步提高 | 稳步提高 | 稳步提高 | 2.5
|  | 建立种子生产经营信息监管平台 | 2.5 | 信息更新维护 | 种子生产经营信息监管平台信息更新维护 | 信息更新维护 | 信息更新维护 | 2.5
| 社会效益指标 | 春秋全市种子质量监督抽查、专项检查 | 2.5 | 保障用种安全 | 开展春秋全市种子质量监督抽查、专项检查各一次 | 保障用种安全 | 保障用种安全 | 2.5
|  | 打击制假售假、侵犯品种权违法行为专项行动 | 2.5 | 全市范围有效打击 | 开展打击制假售假、侵犯品种权违法行为专项行动2次 | 全市范围有效打击 | 全市范围有效打击 | 2.5
满意度指标 | 服务对象满意度 | 投诉调处率100% | 2.5 | 100%调处 | 投诉调处率100% | 100%调处 | 100%调处 | 2.5
年度目标2：特色粮油新品种引进示范推广（40分）
产出指标 | 数量指标 | 示范作物 | 7 | 5组 | 示范作物5组 | 示范作物5组 | 6组 | 7
|  | 核心示范区 | 7 | 100亩 | 核心示范区100亩 | 核心示范区100亩 | 107亩 | 7
|  | 举办集中观摩推介活动 | 7 | 2次 | 举办集中观摩推介活动2次 | 举办集中观摩推介活动2次 | 3次 | 7
|  | 新品种示范展示 | 7 | 30个 | 新品种示范展示30个 | 新品种示范展示30个 | 32个 | 7
| 质量指标 | 良种应用率 | 7 | 0.96 | 良种应用率96% | 良种应用率96% | 0.96 | 7
效益指标 | 社会效益指标 | 农业增产 | 5 | 带动粮食增产50万公斤、油料增产10万公斤等 | 带动粮食增产50万公斤、油料增产10万公斤等 | 带动粮食增产50万公斤、油料增产10万公斤等 | 保证粮油持续增产，高粱籽增产16万公斤 | 2 | 更改重点示范方向，主推酿酒型杂交糯高粱，现已成为十堰新兴农作物
约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 | — | 1.是否符合部门预算批复的用途； 2.资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过60分。 | — | — | （负数） | —
合计 | [7 empty] | 94.5
备注： 1.预算执行情况口径：“预算数”为调整后的财政实际安排资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等），“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.指标说明：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径；指标实现值综合汇总方法及具体做法（简述从样本实现值汇集成项目实现值的过程），评分标准：即评分细则，综合评分方法及具体做法（简述从样本汇集成项目指标评分的过程）和指标评分量化方法及具体做法。 3.绩效目标及指标要与2020年批复的整体支出绩效目标内容一致。（如有调整需在报告中说明并附依据） 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 5.《自评表》中填报预算执行及绩效目标完成情况需有佐证资料予以印证，所有佐证资料按顺序编列附件目录，附件目录和佐证资料随《自评表》一并报送，同时单位自留以备核查。